## Proposta Comercial
PROPOSTA COMERCIAL
Contrato de Serviços de TI – Modalidade Ponto de Função (SFP 2.2)
1. IDENTIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO
Nº Solicitação | VMO-2026-004 | Data Proposta | 10/06/2026 | Validade | 30 dias | Revisão | 1.0
Título | OCR – Reconhecimento Óptico de Caracteres |  |  | Tipo Projeto | Desenvolvimento de Software
Fornecedor | TechSoft Soluções Ltda. |  |  | CNPJ | 12.345.678/0001-90
Contato | João Silva – joao.silva@techsoft.com.br |  |  | Telefone | (11) 98765-4321
2. ESCOPO TÉCNICO – CONTAGEM SFP 2.2
# | Funcionalidade / Componente | Tipo | Operação | PF Unit. | Qtd | PF Total | Observação
1 | Cadastro de documentos para OCR | EQ | INF | 5 | 3 | 15 | Novos documentos
2 | Reconhecimento de texto (OCR engine) | EQ | INF | 5 | 5 | 25 | Integração Tesseract
3 | Correção e revisão de texto reconhecido | EQ | AGL | 4 | 2 | 8 | Interface de revisão
4 | Exportação de resultado (.txt/.json/.pdf) | EQ | ALT | 7 | 3 | 21 | 3 formatos de saída
5 | Consulta de histórico de processamentos | SE | INF | 3 | 1 | 3 | Listagem + filtros
6 | Relatório de qualidade (confiança OCR) | SE | AGL | 4 | 1 | 4 | Score por campo
7 | Integração API REST (webhook resultado) | EQ | INF | 5 | 2 | 10 | POST assíncrono
8 | Autenticação e controle de acesso | EQ | INF | 5 | 1 | 5 | OAuth2 / JWT
9 | Log de auditoria e rastreabilidade | EE | INF | 3 | 1 | 3 | LGPD compliance
10 | Testes automatizados (unitário + e2e) | EQ | ALT | 7 | 1 | 7 | Cobertura ≥80%
TOTAL DE PONTOS DE FUNÇÃO (PF BRUTOS) | [5 empty] | 101
3. PRECIFICAÇÃO
Valor R$/PF proposto |  | 1450 | Total PF | 101 | Valor Total Estimado | 146450
Prazo de Entrega |  | 2026-07-09 | Modalidade | Ponto de Função (SFP 2.2)
Forma de Pagamento |  | 30/60/90 dias após aceite formal
Reajuste |  | INPC/IBGE, após 12 meses de contrato
4. PREMISSAS E CONDIÇÕES
1 | O escopo contempla todas as funcionalidades listadas na seção 2.
2 | Não estão inclusos custos de infraestrutura (servidores, licenças de terceiros).
3 | Mudanças de escopo serão tratadas via Termo Aditivo e nova contagem PF.
4 | O contratante disponibilizará ambiente de homologação com dados representativos.
5 | SLA de suporte pós-entrega: 90 dias (correção de bugs sem custo adicional).
6 | Ambiente de produção dimensionado pela contratante conforme especificações técnicas fornecidas.
5. ASSINATURA
TechSoft Soluções Ltda.
| João Silva – Diretor Comercial |  |  | Braesp – Área Contratante
| ____________________________ |  |  | ____________________________
| Local/Data: ________________ 2026 |  |  | Local/Data: ________________ 2026
Resumo para Motor APF ¦ Total PF: 101 ¦ R$/PF: R$ 1,450.00 ¦ Valor Total: R$ 146,450.00